## Hoja1
Corredor | Nombre del proyecto | Modo | Situación actual | Acción fajardo | Latitud | Longitud
Bogotá – Buenaventura – Ipiales | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón | Aéreo | No se adjudicó la nueva concesión aeroportuaria, ni se encuentra en proceso de contratación, actualmente la Aerocivil opera el aeropuerto. | Estructurar e iniciar con el proceso de contratación para una nueva concesión que contemple no sólo la operación y mantenimiento, si no también mejoras y ampliaciones incorporando otros aeropuertos de la región | 3.535542 | -76.387105
Bogotá – Buenaventura – Ipiales | Buenaventura - Loboguerrero - Buga | Carretero | Como consecuencia de demoras en los trámites ambientales con el Ministerio de Ambiente y la ANLA, así como debido a las decisiones del DANCP de conceder consultas previas a las comunidades, el proyecto se ha visto envuelto en demoras en el inicio de las intervenciones. | Gestionar ante las autoridades ambientales el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa vigente para los trámites ambientales. De igual manera, si bien las consultas previas ya fueron concedidas y actualmente se encuentran en trámite de protocolización, es necesario que la DANCP las otorgue únicamente cuando se cumplan los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional. | 3.762588 | -76.664528
Bogotá – Buenaventura – Ipiales | Proyecto dragado buenaventura | Portuario | Se requiere la ejecución de este importante proyecto para alcanzar una profundidad de calado de 16 metros. En la actualidad, somos la zona portuaria con menor competitividad en toda la cuenca del Pacífico. | Contrataremos y ejecutaremos la profundización del canal de acceso para fortalecer la competitividad del puerto de Buenaventura y consolidarlo como un eje estratégico del comercio en el Pacífico colombiano. | 3.882076 | -77.074407
Bogotá – Buenaventura – Ipiales | Mulaló-Loboguerrero | Carretero | Si bien la obra debía iniciar el 1 de julio de 2019, a la fecha no se ha suscrito el acta de inicio de la fase de construcción. Las demoras en los trámites ambientales —que se extendieron por más de seis años— y en la realización de las consultas previas con la comunidad, han postergado el inicio de dicha fase, generando un desequilibrio económico en el contrato. | Resulta indispensable encontrar una alternativa jurídica que viabilice el desbloqueo de los recursos actualmente disponibles, a fin de garantizar la continuidad y ejecución oportuna de este importante proyecto. | 3.665847 | -76.581204
Bogotá – Buenaventura – Ipiales | Aeropuerto Internacional El Dorado | Aéreo | La IP El Dorado Max prevé aumentar la capacidad hasta 73 millones de pasajeros al año, duplicar el área de la terminal y modernizar la operación de carga. La inversión será de US$2,5 billones bajo el modelo de Asociación Público-Privada. | Estructurar e iniciar con el proceso de contratación | 4.700358 | -74.145698
Bogotá – Buenaventura – Ipiales | Aeropuerto Santiago Vila | Aéreo | Aeropuerto clave para la logística nacional, que debe integrarse dentro de la planificación del corredor logístico. | Se potenciará estrategicamente dentro del gobierno de Fajardo | 4.276347 | -74.798165
Bogotá – Buenaventura – Ipiales | APP Estanquillo–Popayán | Carretero | Se encuentra en estructuración - 8 billones de presupuesto | Mantener una postura rigurosa respecto a la continuidad del proyecto, condicionada a la verificación de su viabilidad financiera. | 2.349143 | -76.686202
Bogotá – Buenaventura – Ipiales | Instalaciones portuarias Buenaventura | Portuario | Se cuenta con 5 instalaciones portuarias |  | 3.891645 | -77.081715
Cali – Medellín – Cartagena | Aeropuerto Internacional Santa Ana | Aéreo |  |  | 4.762241 | -75.952891
Cali – Medellín – Cartagena | Aeropuerto del Café | Aéreo | Se encuentra en proceso de contratación el lado aire 1, con fecha de suscripción del contrato prevista para el 23 de diciembre del 2025. | Apoyaremos la continuidad de este proyecto, uno de los más importantes para el departamento de Caldas. | 5.036056 | -75.615702
Cali – Medellín – Cartagena | Aeropuerto Internacional José María Córdova | Aéreo | El aeropuerto tiene copada su capacidad en el terminal actual y requiere la construcción de una segunda pista, conforme al Plan Maestro aprobado en septiembre de 2015. | Asegurar la gestión ante la ANI para la ampliación del terminal y la construcción de la segunda pista. | 6.171288 | -75.427913
Cali – Medellín – Cartagena | Aeropuerto Internacional Los Garzones | Aéreo |  |  | 8.825078 | -75.823967
Cali – Medellín – Cartagena | Aeropuerto Las Brujas | Aéreo |  |  | 9.332340 | -75.283600
Cali – Medellín – Cartagena | Aeropuerto Golfo de Morrosquillo | Aéreo | Ampliación de la pista del aeropuerto del Golfo de Morrosquillo en Santiago de Tolú, Sucre. Este Aeropuerto puede tener la capacidad para ser Concesionado. La zonas de acceso al aeropuerto deben mejorarse. | Impulsaremos que el Aeropuerto tenga la posibilidad de Concesionarse. Daremos un manejo integral al acceso de este aeropuerto. | 9.514345 | -75.585897
Cali – Medellín – Cartagena | Aeropuerto Internacional Rafael Núñez | Aéreo | El proyecto de ampliación y modernización atraviesa dificultades para su ejecución por problemas prediales, sociales y de gestión de autoridaes locales | En coordinación con la Alcaldía, se gestionará el apoyo institucional y la obtención de los permisos requeridos. | 10.445932 | -75.515636
Cali – Medellín – Cartagena | Aeropuerto Bayunca | Aéreo | Se encuentra en fase de factibilidad la IP presentada | Gestionar la revisión del proceso de iniciativa privada para el nuevo aeropuerto en Bayunca. | 10.534370 | -75.395988
Cali – Medellín – Cartagena | Puerto Antioquia | Portuario | Tiene planeado inicio operación el 1 de noviembre de 2025 - Es la obra de infraestructura más relevante a nivel departamental para 2025. Inversión superior a $770 millones de dólares. | Dedemos solucionar lo referente a la licencia ambiental, que está suspendida por Corpourabá debido a un complejo lío administrativo y jurídico relacionado con la conclusión de la línea de transmisión necesaria para su operación. | 8.087521 | -76.728782
Cali – Medellín – Cartagena | Túnel del Toyo | Carretero | El túnel principal presenta un 95% de avance y se proyecta finalizar en el primer trimestre de 2026. La Gobernación y Medellín aceleran obras en un tramo cedido por INVIAS. | Un tramo vial a cargo de la Nación (INVIAS) "quedó varado". se incorporarán los $660.000 millones de inversión pendiente de la Nación para concluir el proyecto vial. | 6.698809 | -75.971432
Cali – Medellín – Cartagena | Autopista Pacífico 1 (4G) | Carretero | La autopista sufre retrasos significativos. Pacífico 2 y 3 están terminadas. | Requiere $800.000 millones de inversión para completar el bitúnel de la Sinifaná y un puente sobre el río Cauca. | 6.017860 | -75.733285
Cali – Medellín – Cartagena | Corredor vial Chinú-Lorica-San Bernardo-Moñitos | Carretero | Obras faltantes del paso urbano por Lorica, el puente La Doctrina y el tramo San Lucia Moñitos. | Gestionaremos los recursos para garantizar la completa ejecución de la obra. | 9.240610 | -75.787376
Cali – Medellín – Cartagena | Autopistas del Café | Carretero | Esta concesión finaliza en 2027, y aún existen numerosas obras que pueden ejecutarse para fortalecer la movilidad y el desarrollo de la región. | Estructuraremos el mejor contrato para la región en el 2027 | 4.709289 | -75.610522
Bogotá – Barranquilla | Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz | Aéreo | Después de la caducidad del contrato de concesión del aerop de BAQ, este se revirtió a la AEROCIVIL. Barranquilla merece un aeropuerto concesionado de primer nivel | Concesionaremos el Aeropuerto con un modelo exitoso que ha funcionado con otras terminales aéreas incorporando otras terminales | 10.886242 | -74.776649
Bogotá – Barranquilla | Ampliación Aeropuerto Almirante Padilla de Rioacha | Aéreo | Se han asignado cerca de 50.000 millones para la ampliación del terminal en 2 años por Aeroriente | Acompañar el proyecto y garantizar su finalización | 11.528651 | -72.918785
Bogotá – Barranquilla | Concesión Ruta Costera | Carretero | No se ha podido financiar por el no pago de peajes | Buscar soluciones para su financiación | 10.709328 | -75.277134
Bogotá – Barranquilla | Concesión Autopistas del Caribe | Carretero | No se ha podido financiar por el no pago de peajes | Buscar soluciones para su financiación | 10.612023 | -75.179544
Bogotá – Barranquilla | HUB INTERMODAL LA DORADA |  | ILE Fundamental para el desarrollo de la intermodalidad | Haremos realidad el desarrollo de las ILE | 5.487958 | -74.670460
Bogotá – Barranquilla | Corredor Guaduas-Villeta | Carretero | En este corredor logístico es el tramo donde mayor embotellamiento se genera, y son sólo 33 km con sólo un carril por sentido y múltiples curvas y derrumbes constantes | Estructuraremos un contrato que tenga como objeto la construcción de la doble calzada entre Villeta y Guaduas. | 4.998538 | -74.537223
Bogotá – Cúcuta | Proyecto Bogotá-Belencito | Ferreo | Conecta la capital con la zona industrial de Boyacá mediante 257 kilómetros. Su ruta atraviesa Facatativá, Zipaquirá, Tocancipá, Tunja y Duitama. Hay que reactivar el corredor férreo desde Zipaquirá | Garantizaremos que el corredor vuelva a estar activo | 5.269584 | -73.584314
Bogotá – Yopal | Vía al Llano | Carretero | Contratos con múltiples inconvenientes por la falta de una caracterización geotécnica suficientemente detallada del corredor. Por la inestabilidad, se generan muchos derrumbes que tapona la principal vía a los llanos | Resolveremos con acciones puntuales y macro las diferentes situaciones que se presentan en esta importante vía | 4.304161 | -73.858097
Bogotá – Yopal | IP - Malla vial del Meta | Carretero | Conflictos sociales y bloqueos, difiicultades entre la Ani y el contratista por ejecución del contrato. Presenta demoras en la ejecución | Realizaremos obras de urbanismo y seguridad vial, diáálogo comunitario y se incorporarán elementos de tecnología y sostenibilidad | 4.059200 | -73.440446
Bogotá – Puerto Asís | Santana - Mocoa - Neiva | Carretero | Si bien ya hay una concesión que se encuentra en el 81,72% de ejecución, se presentan derrumbes que no cuentan con solución definitiva | Estructurar un contrato de obra que permita una solución definitiva, aún ante las condiciones geológicas de la vía. | 1.356755 | -76.520908
Bogotá – Barranquilla | Canal del dique | Fluvial | El proyecto desde su estructuración y al momento de firma del contrato no contemplaba la obtención de una licencia ambiental, pero por una decisión de la ANLA del gobierno Petro se determinó que se debe cumplir con este requerimiento | Para el avance del proyecto es necesaria una articulación del sector transporte y la Autoridad Nacional de Licencias ambientales para la obtención de la licencia ambiental. | 10.233587 | -75.224364
Cali – Medellín – Cartagena | Plataforma Logística del Eje Cafetero |  | ILE Fundamental para el desarrollo de la intermodalidad | Haremos realidad el desarrollo de las ILE | 4.908538 | -75.649966